# შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს  შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფის“ (GEO-T-NCDC) პროგრამის ფარგლებში მომსახურების (79300000 - ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა) შესყიდვა, რომლის მიზანია სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის, ტუბერკულოზის და COVID-19 შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საგანმანათლებლო კამპანიის მეშვეობით და დააავადებათა ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა.

მომსახურების მიწოდების ვადები: 2021 წლის 15 ნოემბრიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

ტექნიკური დავალება

ტუბერკულოზი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება როგორც მსოფლიოში ასე საქართველოში. მიუხედავად ტუბერკულოზის მართვის კუთხით მიღწეული წარმატებისა, საქართვლო კვლავაც მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა. ამავე დროს, ახალი კორონავირუსის (SARS – CoV-2) გავრცელება წარმოადგენს სერიოზულ გამოწვევას როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემებისთვის. ტუბერკულოზი და კოვიდ-19 კლინიკური ნიშნებით ერთმანეთს გავს, რადგან ორივესთვის დამახასიათებელია ხველა, ცხელება და სუნთქვის გაძნელება. ორივე დაავადება აზიანებს უპირველესად ფილტვებს, და ორივე გამომწვევის გადაცემა ხდება უმეტესად ახლო კონტაქტის გზით.

გლობალური ჯანმრთელობის კრიზისის პერიოდში, ამ გამოწვევებთან სწრაფად და ეფექტურად გამკლავების მიზნით, აუცილებელია როგორც ჯანდაცვის ყველა რგოლის, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება. საერთაშოროსო და ადგილობრივი გამოცდილება აჩვენებს, რომ არასამთავრობო სექტორს განსაკუთრებული როლი ენიჭება მოსახლეობის განათლებისა და პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების საქმეში. ამდენად, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გეგმავს განხორციელოს მომსახურების შესყიდვა ქვემოთ მოყვანილი პროექტის განსახორციელებლად შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის დაფინანსებით მიმდინარე “ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის მდგრადობის პროგრამის“ ფარგლებში - სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისათვის, ტუბერკულოზის და კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საგანმანათლებლო კამპანიის მეშვეობით, ადრეული გამოვლენისა და ვაქცინაციის ხელშეწყობა.

პროექტის სპეციფიური ამოცანებია:

1.	სხვადასხვა  სამიზნე  ჯგუფისათვის,  კერძოდ  ყველა  რანგის  სამღვდელოება  და  მათი  მრევლი, ტუბერკულოზის და ახალი კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის თაობაზე, ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სტიგმის საწინააღმდეგო საგანმანათლებლო კამპანიის წარმოება;

2. ტუბერკულოზის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა რთულად მისაწვდომ ჯგუფებში-ეკლესია- მონასტრებში, შემთხვევების აქტიური მოძიებისა და საგანმანათლებლო ინფორმაციის მიწოდების გზით მღვდელ-მონაზონთათვის;

3. COVID-19 ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა რთულად მისაწვდომ ჯგუფებში-ეკლესია- მონასტრებში, შემთხვევების აქტიური მოძიებისა და საგანმანათლებლო ინფორმაციის მიწოდების გზით მღვდელ-მონაზონთათვის;

4. COVID-19 ვაქცინაციის თაობაზე უახლესი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება, ხსენებულ ჯგუფებში ვაქცინაციით მოცვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროექტის სამიზნე პოპულაცია ქვეყნის მასშტაბით: მღვდელ-მონაზვნები და მათი მრევლი, სასულიერო აკადემიის სტუდენტები. ასევე, მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები, მუფთი, იმამები და მუსულმანური რელიგიის სხვა წარმომადგენლები.

პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ სამიზნე პოპულაციაში მოხდება ინფორმაციის მიწოდება ტუბერკულოზის პაციენტზე ორიენტირებული მკურნალობის შესახებ და სოციალური მობილიზაცია. ეკლესია ჩაერთვება საქართველოს მასშტაბით ეკლესია-მონასტრებში მცხოვრებ ძნელმისაწვდომ ჯგუფებში ტუბერკულოზის და კორონავირუსის შესახებ განათლების მიწოდების საქმეში მღვდელ-მონაზონთა საშუალებით, რომლებიც მნიშვნელოვან ფუნქციას შეასრულებენ შემთხვევების მოძიების საქმეშიც. ასევე მღვდელ-მონაზვნები გაუწევენ მობილიზებას თანასწორ-განმანათლებელთა აქტივობებს ტუბერკულოზის შემთხვევების აქტიური მოძიებისათვის.

აღნიშნული აქტივობების განხორციელებაში ასევე მნიშვნელოვანია მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლების ჩართულობა. ამიტომ აღნიშნული აქტივობების განხორციელება ასევე მოხდება აღმოსავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს წარმომადგენლები, მუფთი, იმამები და მუსულმანური რელიგიის სხვა წარმომადგენლები. ასევე, მოხდება COVID-19 ვაქცინაციის თაობაზე უახლესი, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება, ქვეყანაში ხელმისაწვდომ ვაქცინებზე, ვაქცინაციის პუნქტებზე და ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, ჩატარდება საგანმანათლებლო კამპანია ხსენებულ ჯგუფებში ვაქცინაციით მოცვის გაუმჯობესებისებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება ცნობილი და ამ ჯგუგებისთვის მისაღები ექიმებების ჩართვა კამპანიაში.

პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს შემდეგი სპეციფიური აქტივობები გაწერილი განხორციელების ფაზების მიხედვით:

| # | სპეციფიური აქტივობა | აღწერა | რაოდენობა | ღირებულება სულ | საორიენტაციო ვადები | ინდიკატორი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | განხორციელების ფაზა1 |  |  | არაუმეტეს საერთო ღირებულების 20% | ერთი თვე |  |
| 1.1. | საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალის მომზადება | მოსამზდებელი სამუშაოების განხორციელება, საიფორმაციო მასალების გადახედვა. | მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება, ქრისტიანული და მუსლიმი თემების შერჩევა, საინფორმაციო მასალის/პრეზენტაციის/კურიკულუმის მომზადება (ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სერვისებზე) თემის საჭიროებიდან გამომდინარე მასალა უნდა იყოს მომზადდეს შესაბამის ენაზე |  |  | შერჩეული ქრისტიანული და მუსლიმი თემების სია საბეჭდად გამზადებული, შემსყიდველთან შეთანხმებული პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა |
| 2. | განხორციელების ფაზა 2 |  |  |  | სამი თვე |  |
| 2.1. | საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალის ბეჭდვა | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის (4-გვერდიანი თითო) ტუბერკულოზზე, და covid-19-ზე და ვაქცინაზიაზე. | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის 2,000 ცალი თითოეული; თემის საჭიროებიდან გამომდინარე მასალა უნდა იყოს მომზადდეს შესაბამის ენაზე |  |  | პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა დაბეჭდილია |
| 2.2 | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით 2 ეპარქიაში: - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება ტუბერკულოზის და COVID-19 გავრცელებაზე, ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სერვისებზე. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 2.3. | ტუბერკულოზის შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 2.4 | COVID-19 შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 შემთხვევების აქტიური გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით და ტესტირებას ანტიგენის სწრაფი ტესტით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება COVID-19 სავარაუდო ნიშნები ან დაუდასტურდება დიაგნოზი, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე, შემთხვევის კონტაქტების ინფორმირება იზოლაციის საჭიროების თაობაზე | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 2.5 | COVID-19 ვაქცინაციის ორგანიზება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 ვაქცინაციის მიზნით ვაქცინაციის ორგანიზაცია უნდა განხორციელდეს მოქმედი რეგულაციების დაცვით | ვაქცინაცია შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება 10 ადამიანის ვაქცინაცია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ ვაქცინაცია |
| 3. | განხორციელების ფაზა 3 |  |  |  | სამი თვე |  |
| 3.1. | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მუსულმანური რელიგიის ლიდერებთან და წარმომადგენელთან | ორი შეხვედრა მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებთან. - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება ტუბერკულოზის და COVID-19 გავრცელებაზე, ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სერვისებზე. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 3.2 | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების მოძიება მუსულმანური რელიგიის წარმომადგენლებს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი თითოეულ სამმართველოში |  |  | იმ ბენეფიციართა სია რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 3.3 | COVID-19 შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 შემთხვევების აქტიური გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით და ტესტირებას ანტიგენის სწრაფი ტესტით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება COVID-19 სავარაუდო ნიშნები ან დაუდასტურდება დიაგნოზი, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე, შემთხვევის კონტაქტების ინფორმირება იზოლაციის საჭიროების თაობაზე | მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი თითოეულ სამმართველოში |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 3.4 | COVID-19 ვაქცინაციის ორგანიზება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 ვაქცინაციის მიზნით ვაქცინაციის ორგანიზაცია უნდა განხორციელდეს მოქმედი რეგულაციების დაცვით | მოხდება 10 ადამიანის ვაქცინაცია თითოეულ სამმართველოში |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ ვაქცინაცია |
| 4. | განხორციელების ფაზა 4 |  |  |  | 3 თვე |  |
| 4.1. | საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალის ბეჭდვა | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის (4-გვერდიანი თითო) ტუბერკულოზზე, და covid-19-ზე და ვაქცინაზიაზე. | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის 2,000 ცალი თითოეული; თემის საჭიროებიდან გამომდინარე მასალა უნდა იყოს მომზადდეს შესაბამის ენაზე შესაბამის ენაზე |  |  | პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა დაბეჭდილია |
| 4.2 | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით 2 ეპარქიაში: - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება ტუბერკულოზის და COVID-19 გავრცელებაზე, ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სერვისებზე. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 4.3. | ტუბერკულოზის შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 4.4 | COVID-19 შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 შემთხვევების აქტიური გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით და ტესტირებას ანტიგენის სწრაფი ტესტით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება COVID-19 სავარაუდო ნიშნები ან დაუდასტურდება დიაგნოზი, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე, შემთხვევის კონტაქტების ინფორმირება იზოლაციის საჭიროების თაობაზე | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 4.5 | COVID-19 ვაქცინაციის ორგანიზება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 ვაქცინაციის მიზნით ვაქცინაციის ორგანიზაცია უნდა განხორციელდეს მოქმედი რეგულაციების დაცვით | ვაქცინაცია შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება 10 ადამიანის ვაქცინაცია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ ვაქცინაცია |
| 5. | განხორციელების ფაზა 5 |  |  |  | 2022 წლის 15 დეკმბრამდე |  |
| 5.1. | საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალის ბეჭდვა | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის (4-გვერდიანი თითო) ტუბერკულოზზე, და covid-19-ზე და ვაქცინაზიაზე. | 2 ტიპის ბროშურა მოსახლეობისათვის 2,000 ცალი თითოეული; თემის საჭიროებიდან გამომდინარე მასალა უნდა იყოს მომზადდეს შესაბამის ენაზე შესაბამის ენაზე |  |  | პროექტის საინფორმაციო- საგანმანათლებლო- საკომუნიკაციო მასალა დაბეჭდილია |
| 5.2 | პროექტის გუნდის სამედიცინო წარმომადგენლებისა და ყოფილი პაციენტების შეხვედრები მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან (ყველა რანგის სამღვდელოებასა და მათ მრევლთან). | თითო შეხვედრა ქვეყნის მასშტაბით 2 ეპარქიაში: - შეხვედრების დროს მოხდება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება/მათი დატრენინგება ტუბერკულოზის და COVID-19 გავრცელებაზე, ინფექციის კონტროლის ზომებზე, ვაქცინაციაზე, სერვისებზე. | 2 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო შეხვედრა და ტრენინგი ხსენებულ ეპარქიებში შემავალ ეკლესიებში. |  |  | შეხვედრის/ტრენინგების ანგარიშები (დასურათებული) |
| 5.3. | ტუბერკულოზის შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | ტუბერკულოზის აქტიური შემთხვევების გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება ტუბერკულოზისათვის სავარაუდო ნიშნები, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 5.4 | COVID-19 შემთხვევების აქტიური მოძიება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 შემთხვევების აქტიური გამოვლენის მიზნით სკრინინგი გულისხმობს სამიზნე ჯგუფში შემავალი პიროვნებების კლინიკური სიმპტომების შეფასებას სპეციალური კითხვარის საშუალებით და ტესტირებას ანტიგენის სწრაფი ტესტით. თუ ამ შეფასებისას პიროვნებას აღმოაჩნდება COVID-19 სავარაუდო ნიშნები ან დაუდასტურდება დიაგნოზი, პროექტის ექსპერტები მას მიაწვდიან ინფორმაციას დაავადების შესახებ და იმის თაობაზე, ვის უნდა მიმართონ და როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში. პროექტის ექსპერტების მიერ საჭიროებისამებრ მოხდება დროული რეფერალი შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში. ასევე, შემთხვევის კონტაქტების ინფორმირება იზოლაციის საჭიროების თაობაზე | სკრინინგი შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება მინიმუმ 20 ადამიანის სკრინინგი: |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ სკრინინგი და რომელთა რეფერალიც მოხდა სამედიცინო დაწესებულებაში, საეჭვო სიმპტომების არსებობის გამო; |
| 5.5 | COVID-19 ვაქცინაციის ორგანიზება მღვდელ - მონაზონთა და მრევლს შორის | COVID-19 ვაქცინაციის მიზნით ვაქცინაციის ორგანიზაცია უნდა განხორციელდეს მოქმედი რეგულაციების დაცვით | ვაქცინაცია შედგება 2 ეპარქიაში. თითოეულ ეპარქიაში მოხდება 10 ადამიანის ვაქცინაცია |  |  | იმ ბენეფიციართა სია (თითოეული ეპარქიიდან) რომელთაც ჩაუტარდათ ვაქცინაცია |
|  | სულ ჯამური ღირებულება დღგ-ს გარეშე: |  |  |  |  |  |

შენიშვნა:

1. ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, გარდა დამატებული ღირებულების გადასახადისა. სხვა ხარჯები, რომლებიც ღირებულებაში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

2. ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის, შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინებს შესაბამისი დღგ-ის ოდენობას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

3. განფასება უნდა განხორციელდეს აქტივობების მიხედვით;

4. შეხვედრებისა და ტრენინგის ჩატარებისას დაცული უნდა იყოს „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის No322 დადგენილებით განსაზღვრული მოთხოვნები.